## Übersicht
Projekt | Bauernschach - Backlog
Projektbeteiligte
| Name | GitHub Nickname | Email | Abgabe:
Studenten |  |  |  | 2020-04-07
| Lars Strölin | M4RD3K | larsstroelin@web.de
Manuel Kreft
| Alex Müller |  |  | Python Version: | V. 3.8.2
| Tim H |  |  | Pylint Version: | V. 2.4.4
|  |  |  | Team ID: | Gruppe 3
Dozent
Leitung | Michael Möbius |  | dhbw@michaelmoebius.de

## Backlog
|  | WICHTIG | ERLEDIGT |  | Von 1-20
|  | SEHR WICHTIG | IN BEARBEITUNG
|  | OPTIONAL | OFFEN
|  | VERBESSERND | VERSCHOBEN
Rolle | Storys | Priorität | Status | Abnahmekriterien | Aufwand | Rest- aufwand | Dokumentation | Kommentar
| 27 |  |  |  | 100 | 100
| Erfolgreiche Tests |  |  |  | 20 | 20
- | Sämtliche Funktionen werden durch interne Funktionen getestet | SEHR WICHTIG | OFFEN | • Eigene Klasse für Tests in denen die Funktion des Programms getestet werden
| Testabdeckung (Coverage + sinnvolle Tests) |  |  |  | 20 | 20
- | Bewertung der Testergebnisse | SEHR WICHTIG | OFFEN | • Grund für fehlschlagende Tests
- | Bewertung der Coverage und Sinnvollheit der Tests | SEHR WICHTIG | OFFEN | • Coverage von min. 75% (wurde erreicht? Wenn nein, warum?) • Begründung warum alles mit Tests abgedeckt ist • Alle Fehlerfälle in den Tests überprüft
| Spielbarkeit (ausprobieren von Hand) |  |  |  | 10 | 10
Alex | Startklasse mit 3 Möglichkeiten zum Spielstart | WICHTIG | ERLEDIGT | • Die 3 Möglichkeiten PVP, PVP und Save Game werden angezeigt | ✔ | ✔ | Erstellt als "start.py"
Alex | Klasse für Funktionen des Spielablaufs | WICHTIG | ERLEDIGT | • Die 3 Funktionen PVP, PVP und Save Game werden angelegt | ✔ | ✔ | Erstellt als "game.py"
- | Oberfläche wird in der Konsole erstellt | WICHTIG | OFFEN | • In der Konsole wird ein Schachfeld erstellt
- | Ein Spiel nach den Regeln für Bauernschach ist möglich | WICHTIG | OFFEN | • Nur Bauern • Nur 1 Feld nach vorne außer am Anfang 1 oder 2 • Figur schlagen nur schräg (diagonal) • Schwarzes Team oben, weißes Team unten • Wenn ein Bauer eines Teams die andere Seite erreicht hat, hat dieses gewonnen
- | Log von einem Spiel | WICHTIG | OFFEN | • Ein Spieldurchlauf dokumentieren
| Fehlersicherheit (Falscheingaben abfangen) |  |  |  | 10 | 10
- | Bewertung der Fehlersicherheit | WICHTIG | OFFEN | • Werden Fehleingaben korrekt abgefangen? (2 Beispiele)
| Pylint (10 - Warnungen) |  |  |  | 10 | 10
Lars | Alle Pylint Warnungen abgearbeitet | WICHTIG | OFFEN | • In der Konsole werden keine Warnungen von Pylint angezeigt
Lars | Begründung noch vorhandene Pylint Warnungen | WICHTIG | OFFEN | • Vorhandene Warnung sind bewusst ausgelassen worden, aufgrund einer besseren Lösung
| Lesbarkeit (Analyse von Hand) |  |  |  | 20 | 20
Lars | Begründung warum Code gut lesbar ist | SEHR WICHTIG | OFFEN | • Ist der Code ordentlich geschrieben (gute Trennung, gute Namen, usw.)
| Dokumentation |  |  |  | 10 | 10
Lars | Dokumentation mit Informationen und Inhaltsverzeichnis | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | • Dokumentation in Office erstellt und alle allgemeinen Informationen eingetragen
Lars | Beschreibung Fehler Import von PyCharm auf VS Code | OPTIONAL | IN BEARBEITUNG | • Der Fehler ModuleNotFoundError: No module named 'chessgame' wurde behoben und Lösung wurde dokumentiert • Formartierung von Tabulatoren wurden verändert |  |  | start.py in obersten Ordner verschieben und "Projekt_Dateien" als Hauptordner verwenden.
- | Beschreibung des Dateiformats | WICHTIG | OFFEN | • Wie ist die Datei aufgebaut?
- | Beschreibung des Benutzerinterfaces | WICHTIG | OFFEN | • Wie sieht die Ein- und Ausgabe aus?
- | Beschreibung der Architektur | WICHTIG | OFFEN | • Änderung an der Vorlage • Grobe Architektur
- | Beschreibung des Computergegners | WICHTIG | OFFEN | • Welcher Ansatz wird verfolgt?
| Bewertungstabelle |  |  |  | [5] | [5]
Lars | Alle Aufgaben wurden dokumentiert und bewertet | WICHTIG | IN BEARBEITUNG | • Dokumentation in Office erstellt und alle allgemeinen Informationen eingetragen | [5] | [5]